## 智慧能源中心项目
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 大连市新增专项债券项目支出绩效评价表 （2025年度）
单位：万元
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 项目名称 |  | 中英（大连）先进制造产业园国家汽车质量监督检验中心智慧能源中心项目
| 主管部门 |  | 大连北黄海经济开发区财政金融局 |  |  |  | 项目单位 | 大连中英产业园开发有限公司
| 项目性质 |  | 在建
| 项目期限 |  | 22 |  | 其中：建设期限（年） ： |  | 2 | 运营期限（年）： |  | 20
| 资金投向领域 |  | 市政和产业园区基础设施 |  |  |  | 项目类型 | 其他市政和产业园区基础设施
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 当年资金到位数 | 当年资金到位实际支出数 |  | 分值 | 执行率（当年实际支出数/当年资金到位数） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额（万元） |  |  | 5100 | 64 |  |  | 0.012549
|  |  | 其中：专项债券资金 |  |  | 5100 | 64 |  |  | 0.012549
预算资金
企业自筹资金
市场化融资
其他投资
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 债券代码及名称 |  | 2571147 |  | 2025年大连市政府专项债券十一期 |  | 债券利率(%) | 2.2% | 债券期限 | 20
|  |  | 2571461 |  | 2025年大连市政府专项债券十七期 |  |  | 2.42% |  | 20
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 年度总体绩效目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
开展项目施工
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  |  |  | 工程量完成进度 |  | 100% | 80% | 5 | 4 | 按照施工计划进行
|  |  |  | 实际完成率 |  | 100% | 80% | 5 | 4 | 按照施工计划进行
|  |  | 质量指标 | 本息覆盖指数 |  | 125% | 125% | 20 | 20 |  |  |  | 20分
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  |  | 成本指标 | 按时还本付息率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边投资 |  | 促进 | 促进 | 5 | 5 |  |  |  | 5分
|  |  | 社会效益指标 | 为国家重点项目提供建设用地 |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 5分
|  |  |  | 空气质量优良率 |  | 90% | 90%% | 2.5 | 2.5
|  |  | 生态效益指标 | 施工期间环境保护 |  | 0次 | 0次 | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  |  | 可持续影响指标 | 提升项目周边地区可持续发展能力 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 10 |  |  |  | 10分
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 总分 | [6 empty] | 100 | 98

## 碰撞项目
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 大连市新增专项债券项目支出绩效评价表 （2025年度）
单位：万元
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 项目名称 |  | 中英（大连）先进制造产业示范园国家汽车质量监督检验中心-环境舱转鼓测试科研中心、碰撞测试科研中心项目
| 主管部门 |  | 大连北黄海经济开发区财政金融局 |  |  |  | 项目单位 | 大连中英产业园开发有限公司
| 项目性质 |  | 在建
| 项目期限 |  | 16 |  | 其中：建设期限（年） ： |  | 6 | 运营期限（年）： |  | 10
| 资金投向领域 |  | 新型基础设施 |  |  |  | 项目类型 | 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 当年资金到位数 | 当年资金到位实际支出数 |  | 分值 | 执行率（当年实际支出数/当年资金到位数） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额（万元） |  |  | 22000 | 736 |  |  | 0.033455
|  |  | 其中：专项债券资金 |  |  | 22000 | 736 |  |  | 0.033455
预算资金
企业自筹资金
市场化融资
其他投资
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 债券代码及名称 |  | 2505828 |  | 2025年大连市政府专项债券（十期） |  | 债券利率(%) | 1.89% | 债券期限 | 10
|  |  | 205829 |  | 2025年大连市政府专项债券（二十一期） |  |  | 2.07% |  | 10
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 年度总体绩效目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  |  | 开展项目施工，进行核心设备采购 |  |  |  | 完成核心设备采购工作
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | 20分
|  |  |  | 工程量完成进度 |  | 100% | 80% | 5 | 4 | 按照施工计划进行
|  |  |  | 实际完成率 |  | 100% | 80% | 5 | 4 | 按照施工计划进行
|  |  | 质量指标 | 本息覆盖指数 |  | 157% | 157% | 20 | 20 |  |  |  | 20分
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  |  | 成本指标 | 按时还本付息率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边投资 |  | 促进 | 促进 | 5 | 5 |  |  |  | 5分
|  |  | 社会效益指标 | 为国家重点项目提供建设用地 |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 5分
|  |  |  | 空气质量优良率 |  | 90% | 90%% | 2.5 | 2.5
|  |  | 生态效益指标 | 施工期间环境保护 |  | 0次 | 0次 | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  |  | 可持续影响指标 | 提升项目周边地区可持续发展能力 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |  |  | 10分
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 10 |  |  |  | 10分
A14CFCC8D14E5386E0536A00180A60CB | 总分 | [6 empty] | 100 | 98